Оценка эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Дьяконовский сельсовет на 2017-2019годы» за 2018 год.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

Сд = зф / зп х 100% = 11/11 х100 %= 100%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил 5,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 3,7 тыс. руб., что составило 74 процента.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий и рассчитывается по формуле

Уф = Фф/Фп х100%= 3,7 / 5,0 х 100 = 74%

Несмотря на финансирования мероприятий в объеме 100% , запланированные мероприятия выполнены на 74%, программа за 2018 год была реализована .

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Главный бухгалтер Мишина Е.В.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в МО «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области на 2017-2019 годы» за 2018год

1. Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:
   1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижений за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

И= Ф х 100% = 100 х100% = 100%

П 100

где:

И- оценка достижение запланированных результатов;

Ф- фактически достигнутые значение целевых индикаторов;

П- плановое значение;

Планируемый объем расходов на реализацию мероприятий в 2018 году составил 4000 рублей. Запланированные в бюджете Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 3300 рублей, что составило 82,5%.

1.2 Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период с объемами. Предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фи = Фф х 100% = 3300 х100% =82,5%

ФП 4000

где:

Фи- оценка уровня финансирования мероприятия;

Фф- фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп- предусматриваемый объем финансирования мероприятий;

Несмотря на финансирования мероприятий в объеме 100% , запланированные мероприятия выполнены на 82,5%, программа за 2018 год была реализована .

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Главный бухгалтер Мишина Е.В

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Дьяконовском сельсовете Октябрьского района Курской области на 2017-2019годы» за 2018 год

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

Сд = зф / зп х 100% = 11/11 х100 %= 100%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил 1256,4 тыс. рублей. Запланированные в бюджете Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 1256,0 тыс. руб., что составило 100,0% .

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий и рассчитывается по формуле

Уф = Фф/Фп х100%= 1256,0 / 1256,4 х 100% = 100,0%

Следовательно, муниципальная программа реализовывалась в 2018 году с высоким уровнем эффективности поскольку:

значение степени достижения цели Сд = 100,0%;

значение уровня финансирования реализации основных мероприятий Уф = 100,0%,

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Главный бухгалтер Мишина Е.В

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды в Дьяконовском сельсовете Октябрьском районе Курской области на 2016-2019 годы» за 2018 год

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Дьяконовском сельсовете Октябрьском районе Курской области на 2016-2019 годы» утверждена постановлением Администрации Дьяконовского сельсовета Октябрьского района от 11.03.2016 №47. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Дьяконовского сельсовета Октябрьского района. Целью муниципальной программы является сохранение благоприятной окружающей среды на территории Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области.

При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированными, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.

1. Оценка осуществляется по следующим критериям:

**1.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.**

Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период по следующей формуле:

**О = Цф х 100% ,**

**Цпл**

где:

**О** – оценка достижения запланированных результатов, %;

**Цф**-фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

**Цпл**– плановые значения.

**1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.**

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию Программы за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

**Уф = ФУф х 100% ,**

**ОФмп**

где:

**Уф** – оценка уровня финансирования мероприятий, %;

**ФУф**-фактический уровень финансирования мероприятий;

**ОФмп**– объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой.

**1.3. Степень выполнения мероприятий Программы.**

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

**СВ = КМф х 100% ,**

**КМз**

где:

**СВ** – степень выполнения Программы, %;

**КМф**–количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

**КМз** - количество мероприятий Программы, запланированных за отчетный период.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил 852,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете сельсовета средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 852,0 тыс. руб..

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Главный бухгалтер Мишина Е.В.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в селе Дьяконово на территории муниципального образования "Дьяконовский сельсовет" Октябрьского района Курской области на 2018-2022 годы"**

**(за 2018год)**

Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:

* + Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

         Оценка достижений за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

И=   Ф х 100% = 100 х100% = 100%

             П            100

где:

И- оценка достижение запланированных результатов;

Ф- фактически достигнутые значение целевых индикаторов;

П- плановое значение;

1.2 Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период с объемами. Предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фи = Фф х 100% =  2 052 756 х 100% =100%

   ФП                2 052 756

где:

Фи- оценка уровня финансирования мероприятия;

Фф- фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп- предусматриваемый объем финансирования мероприятий;

Эффективность реализации Программы повысилась

Так как финансирования мероприятий исполнено в объеме м 100%, все запланированные мероприятия выполнены на 100% программа за 2018 год была реализована с высоким уровня эффективности.

На основании изложенного считаем целесообразным продолжить реализацию программы на 2019 год.

 Главный бухгалтер                                                                                                                                     Мишина Е.В.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области

на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Дьяконовский сельсовет на 2017-2019г.г.»

за 2018 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВP | план | кассовое испол­нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Дьяконовский сельсовет на 2017-2019 » | Всего | X | X | X | X | 5,0 | 3,7 |
| Администрация Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области | 001 | 0310 | 1310000 | 244 | 5,0 | 3,7 |

Главный бухгалтер Мишина Е.В.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области

на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в МО "Дьяконовский сельсовет"

Октябрьского района Курской области на 2017-2019годы»

за 2018 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВP | план | кассовое испол­нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | "Развитие муниципальной службы в МО "Дьяконовский сельсовет" Октябрьского района Курской области на 2017-2019годы" | Всего | X | X | X | X | 4,0 | 3,3 |
| Администрация Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области | 001 | 0113 | 0910000 | 000 | 4,0 | 3,3 |

Главный бухгалтер Мишина Е.В

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области

на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Дьяконовском сельсовете

Октябрьского района Курской области на 2017-2019годы»

за 2018 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВP | план | кассовое испол­нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в Дьяконовском сельсовете  Октябрьского района Курской области на 2017-2019г.г.» | Всего | X | X | X | X | 1256,4 | 1256,0 |
| Администрация Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области | 001 | 0801 | 0130000 | 000 | 1256,4 | 1256,0 |

Главный бухгалтер Мишина Е.В.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области

на реализацию муниципальной программы«Охрана окружающей среды в Дьяконовском сельсовете Октябрьском районе Курской области

на 2016-2019 годы» за 2018г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВP | план | кассовое испол­нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | **«**Охрана окружающей среды в Дьяконовском сельсовете Октябрьском районе Курской области на 2016-2019 годы» | Всего | X | X | X | X | 852,0 | 852,0 |
| Администрация Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области | 001 | 0502 | 06 1 00 00000 | 000 | 852,0 | 852,0 |

Начальник отдела- главный бухгалтер Мишина Е.В.

.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области

на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды в селе Дьяконово на территории муниципального образования "Дьяконовский сельсовет" Октябрьского района Курской области на 2018-2022 годы" за 2018г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  подпрограммы муниципальной подпрограммы, ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.рублей) | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВP | план | кассовое испол­нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Муниципальная подпрограмма | «Формирование современной городской среды в селе Дьяконово на территории муниципального образования "Дьяконовский сельсовет" Октябрьского района Курской области на 2018-2022 годы"» | Всего | X | X | X | X | 2052756 | 2052756 |
| Администрация Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области | 001  001 | 0503  0503 | 18101L5550  18101R5550 | 200  200 | 204529  1848227 | 204529  1848227 |